## Slide 1
Välkommen till
Informationsmöte för badrumsrenovering Kuratorn 1!
Tvistevägen 26
och 46
2023-09-05

## Slide 2: Dagordning
Presentation och introduktion
Information om renoveringarna
Tidplan för renoveringarna
Så påverkas du som hyresgäst under renoveringarna
Frågor och funderingar

## Slide 3: Vi finns här idag
Andreas Bäckman projektledare Bostaden
Peter Lagerqvist kvartersvärd Bostaden
Lars-Gunnar Lindh ombyggnadsvärd Bostaden
Daniel Sjöberg representant Selbergs
Notes: Presentation /// Nils-Eric A

## Slide 4: Totalentreprenad
Selbergs Entreprenad i Umeå AB – Totalentreprenör
 Platschef: Daniel Sjöberg
Underentreprenörer:
Johanssons Rör: VS-entreprenör
Nordelektro: El-entreprenör
Nymålat: Måleri-entreprenör
BL-Interiörer: Golv-entreprenör
Konsultera: Fuktmätning, bilning

## Slide 5: EL-åtgärder
Nya brytare, ny led-armaturer i tak och led-belysning i badrumsskåp
Elradiatorer tas bort, Handukstork installeras (Gäller tvistevägen 4, 24, 26 och 46)
Jordfelsbrytare monteras i lägenheten? (Gäller tvistevägen 6-22 och 28-44)

## Slide 6: VS-åtgärder
Alla golvbrunnar byts ut och golvbrunn i nuvarande badkarsplats anpassas till duschplats.
Nya rör för tillkommande vatten dras med synliga ledningar på väggarna i badrummen
Kök vattensäkras
Vi spolar, rensar och filmar avlopp i hela fastigheten.
Ny WC-stol, handfat, blandare, duschdraperistång (Om de är äldre än 5 år)
Hyresgästen väljer om de behåller sitt badkar eller inte

## Slide 7: Vattensäkring av kök

## Slide 8: Byggåtgärder
Ytskikt på väggar och golv rivs och ersätts med – plastmatta på golv, väggmatta vid dusch och badkar. Resterande del av väggar blir målad väv.
-Det kommer att tas fram 3 st alternativ på golvmatta och väggmatta som ni hyresgäster har att välja på. Vill ni inte välja så väljer Bostaden.
-Ni som har badkar kommer att få välja om ni vill ha dusch eller att erat badkar återmonteras.
Nytt badrumskåp monteras ovanför tvättställ
Krokar, toalettpappershållare och duschdraperistång byts ut.
Dörrar smörjes upp och ny ektröskel sätts in.

## Slide 9: APD-plan för Kuratorn 1

## Slide 10: Vad kommer dessa renoveringsåtgärder att innebära för dig som hyresgäst?
Arbetstider i din lägenhet på vardagar mellan kl. 07.00-17.00
Avstängning vatten
- Under tiden renoveringen pågår i din lägenhet, finns dusch möjlighet i bastun suterängplan på Tvistevägen 24. Samt att vi ställer upp en duschbod med duschar på gården.
- Toalett kommer att fungera med spolning på kvällar och helger. Tider då toaletten inte går att använda finns WC i tvättstugorna.
- Köket kommer att ha vattnet på som vanligt förutom under tillfälliga avstängningar på dagtid. Ett avstängningsschema med ungefärliga tider dagtid kommer att delas ut och sättas upp vid informationstavlan i trapphuset.
(Gör till vana att läsa där dagligen)

## Slide 11: Forts.. innebörd renoveringsåtgärder
Ljudstörningar mellan kl. 07.00-17.00 på vardagar.
  Bilnings – och borrningsarbeten
  Slagljud
  Motorljud från bilar
  Det är en byggarbetsplats
Damm och smuts i lägenhet.
Mer trafik inne på gården
Containrar, bodar och stängsel kommer att synas på olika ställen på området

## Slide 12: Hur ska jag plocka undan?
Alla dina saker och eventuella hyllor, tavlor, krokar etc. i badrummet ska plockas ut från badrummet och det ska vara klart till kl. 07.00 från och med den dagen arbetena startar hemma hos dig.
Plocka även undan dina saker som hyllor, tavlor och sådant som står på golvet i sov-/vardagsrum minst 1 meter från väggar som ligger mot badrum.
I hallen kommer toalettstolen att tillfälligt ställas upp under dagen då arbetena pågår. Hallen ska hållas fri från saker (även på väggar, så gått det går).
Håll utsida lägenhetsdörr fritt från saker så att det blir enklare att komma in och ut med byggmaterial.

## Slide 13: Tidplan för renoveringarna
Arbetena startar 25:e september 2023 och avslutas i Juni 2024. Tidplanen är levande och kan förändras under projektets gång.
Aktuell tidsplan kommer sättas upp varje fredag vid informationstavlan i trapphuset.
Renoveringstid per badrum är ca 24-28 arbetsdagar beroende på lägenhetstyp.
Badrum med vattenskador kommer att få längre renoveringstid än snittet pga. uttorkningstider
Notes: Ljudinventering
Ambitionen är så här

## Slide 14: Tidplan

## Slide 15: Hyresreduktion under renovering
Hyresreduktionen kommer att betalas ut 3 månader i efterhand efter att renoveringen är besiktad och klar.
Vi som fastighetsägare är skyldiga att underhålla fastigheterna och du som hyresgäst är skyldig att medverka till planerat underhåll.

## Slide 16
Har du frågor?

## Slide 17: Information och kontakt
Ombyggnadssamordnare Bostaden Lars-Gunnar Lindh
Telefon: 090 – 17 75 10
Mejl: lars-gunnar.lindh@bostaden.umea.se
Kvartersvärd Bostaden
Peter Lagerqvist
Telefon: 090 – 17 77 50
Mejl: peter.lagerqvist@bostaden.umea.se
Byggprojektledare Bostaden
Andreas Bäckman
Telefon: 090-17 75 63
Mejl: andreas.backman@bostaden.umea.se

## Slide 18
Tack för att du lyssnade!
Med hopp om att renoveringen ska gå så smidigt som möjligt för er!
Med vänlig hälsning
Bostaden